## Hoja1
AÑO | CLAVE_PROYECTO | PROCEDIMIENTO | CONTRATO | CONVENIO | PROYECTO | OBRA | CONTRATISTA | INICIO | TERMINO | MONTO_CONTRATO | MONTO_CONVENIO | REDUCCION_MONTO | AJUSTE_COSTOS | TOTAL | EJERCIDO
2019 | 1609J3A0003 | 09178002-005-18 | I-07-2018-G.I. | II-42-2018-G.I II-58-2018-G.I PLAZO | Prolongación de escolleras, en el Puerto de Lázaro Cárdenas, Mich. | "REHABILITACIÓN Y PROLONGACIÓN DE ESCOLLERAS EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH." | ARDICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 2018-07-02 | 2018-12-23 | 166500475.51 | 18152836.1 |  |  | 184653311.61 | 179044237.75
2019 | 1609J3A0003 | API-LI-GI-07-18-01 | I-15-2018-G.I. | II-43-2018-G.I | Prolongación de escolleras, en el Puerto de Lázaro Cárdenas, Mich. | RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y PROLONGACIÓN DE ESCOLLERAS EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | K&B CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 2018-07-24 | 2018-12-31 | 5378293.59 | 316679.91 |  |  | 5694973.5 | 5694973.5
2019 | 1509J3A0001 | 09178002-015-19 | I-13-2019-G.I. |  | Construcción de bardas colindantes en el puerto | CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN ISLA DEL CAYACAL DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | RS CONSTUCCIONES ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 2019-06-01 | 2019-09-28 | 4962806.95 |  |  |  | 4962806.95 | 4962806.95
2019 | 1509J3A0001 | 09178002-023-19 | I-25-2019-G.I. |  | Construcción de bardas colindantes en el puerto | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ZONA NORTE DEL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH | GRUPO FMMDAM, S.A. DE C.V. | 2019-09-18 | 2020-02-28 | 3456272.09 |  |  |  | 3456272.09 | 3456272.09
2019 | 1609J3A0004 | 09178002-018-19 | I-16-2019-G.I. |  | Vialidad de acceso sur y/o acceso principal de infraestructura | PROYECTO EJECUTIVO DE LA VIALIDAD ACCESO SUR Y/O ACCESO PRINCIPAL E INFRAESTRUCTURA DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | GRUPO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | 43628 | 43747 | 1691887.32 |  |  |  | 1691887.32 | 1691887.32
2019 | 1709J3A0001 | 09178002-011-19 | I-10-2019-G.I. | II-06-2019-G.I. | Construcción, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas fotovoltáicos para la generación de energía eléctrica. | CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA TORRE DE CONTROL SEGUNDA ETAPA EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | CONSTRUCCIONES LORO´S, S.A. DE C.V. | 2019-04-05 | 2019-09-01 | 5816172.01 | 1241103.73 |  |  | 7057275.74 | 7057275.74
2019 | 1709J3A0004 | De acuerdo a lo reglamentado en el Artículo 1° en su párrafo cuarto |  | APILAC-RROC-001/2017 CONVENIO 03 | "Construcción de la L.ST. Cayacal - Carbonser (1ra. Etapa), Tramo Cayacal - PMT y la L.ST. Cayacal - Carbonser y L.ST. Lázaro Cárdenas Pot. - Carbonser (2da. Etapa), Tramo de T-15 a Carbonser - Pemex", | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |  |  |  |  | 98987744 |  |  | 98987744 | 98987744
2019 | 1709J3A0005 | API-LI-GI-10-17-02 | I-28-2017-G.I. | II-27-2018-G.I. II-01-2019-G.I. | Rehabilitación de muelles Terminal de Usos Múltiples I y II. | RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE MUELLES TERMINAL DE USOS MÚLTIPLES I Y II DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | MACHVA, S.A. DE C.V. | 2017-12-26 | 2018-10-22 | 3750364.09 | 845320.16 |  |  | 4595684.25 | 5262415.65
2019 | 1709J3A0005 | 09178002-24-17 | I-29-2017-G.I. | II-03-2018-G.I. II-21-2018-G.I. II-41-2018-G.I. | Rehabilitación de muelles Terminal de Usos Múltiples I y II. | REHABILITACIÓN DE MUELLES TERMINAL DE USOS MÚLTIPLES I Y II DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH | GRUPO CORPORATIVO URBIS, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON LA EMPRESA UMA SUMINISTROS E INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 2017-12-26 | 2018-10-22 | 122336460.41 | 21635910.02 |  |  | 143972370.43 | 136418900.55
2019 | 1909J3A0002 | AO-09178002-004-2019 | I-22-2019-G.I. |  | Modernización de vialidades de acceso al Puerto | SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE INGENIERÍA PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS VIALIDADES DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | INGENIEROS ASOCIADOS EN GEOTECNIA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V. | 2019-08-27 | 2019-10-18 | 1290000 |  |  |  | 1290000 | 1290000
2019 | 1909J3A0002 | 09178002-016-19 | I-14-2019-G.I. | II-11-2019-G.I. | Modernización de vialidades de acceso al Puerto | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE INGENIERÍA PARA LA MODERNIZACION DE LAS VIALIDADES DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN LAZARO CÁRDENAS, MICH.” | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TORZAT, S.A, | 2019-06-01 | 2019-09-28 | 4751194.43 | 159523.57 |  |  | 4910718 | 4910718
2019 | 1909J3A0002 | 09178002-027-19 | I-31-2019-G.I. |  | Modernización de vialidades de acceso al Puerto | CONSTRUCCIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS VIALIDADES DE ACCESO AL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MEDIANTE UN DISTRIBUIDOR VIAL | IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA ICA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 2019-12-11 | 2020-12-31 | 63000000 |  |  |  | 63000000 | 63000000
2019 | 1909J3A0002 | 09178002-028-19 | I-32-2019-G.I. |  | Modernización de vialidades de acceso al Puerto | GERENCIA DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS VIALIDADES DE ACCESO AL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MEDIANTE UN DISTRIBUIDOR VIAL | SCALA, SUPERVISIÓN, CONSULTORÍA, ASESORÍA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V. | 2019-12-11 | 2020-12-31 | 328800.02 |  |  |  | 328800.02 | 328800.02
2019 |  | AO-09178002 -001-2018 | I-05-2018-G.I. | II-39-2018-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE ELEVADORES DE CORPORATIVO DE APILAC, CENTRO DE NEGOCIOS Y TORRE DE CONTROL DEL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICH. | ELEVADORES OTIS, S.R.L. DE C.V. | 2018-04-09 | 2019-04-09 | 239526 | 56606 |  |  | 296132 | 296132
2019 |  | API-LI-GI-07-18-02 | I-16-2018-G.I. | II-19-2018-GI. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE ADUANA EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A. DE C.V. | 2018-07-28 | 2019-02-28 | 6030899.82 | 1377760.56 |  |  | 7408660.38 | 7280907.85
2019 |  | API-LI-GI-07-18-03 | I-17-2018-G.I. | II-37-2018-GI. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA, S.A. DE C.V. | 2018-07-26 | 2019-02-28 | 7058498.49 | 1763045.03 |  |  | 8821543.52 | 8821543.52
2019 |  | API-LI-GI-07-18-04 | I-18-2018-G.I. | II-23-2018-GI. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO A OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES EN EDIFICACIONESDE APILAC | OBRA CIVIL, TRITURACIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | 2018-07-28 | 2019-02-28 | 4430845.34 | 1107711.34 |  |  | 5538556.68 | 5538556.69
2019 |  | API-LI-GI-07-18-05 | I-24-2018-G.I. | II-20-2018-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS DIVERSAS EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | SUPERVISIONES TECNICAS Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | 2018-07-26 | 2019-02-28 | 5222239.22 | 1000577.84 |  |  | 6222817.06 | 6222817.06
2019 |  | API-LI-GI-07-18-06 | I-25-2018-G.I. | II-28-2018-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS ECOLÓGICAS DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 2018-07-26 | 2019-02-28 | 6453763.31 | 1608804.87 |  |  | 8062568.18 | 8062568.18
2019 |  | API-LI-GI-07-18-07 | I-26-2018-G.I. | II-29-2018-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | NICOLAS IVAN SORIANO LARA | 2018-07-30 | 2019-03-06 | 1863387.16 | 465760.81 |  |  | 2329147.97 | 2329147.97
2019 |  | API-LI-GI-07-18-08 | I-27-2018-G.I. | II-55-2018-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | RAUL MIMBELA LOPEZ | 2018-07-30 | 2019-03-06 | 1685415.55 | 377678.47 |  |  | 2063094.02 | 2063094.02
2019 |  | API-LI-GI-07-18-09 | I-28-2018-G.I. | II-18-2018-G.I. II-02-2019-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | SERVICIO DE TOPOGRAFÍA EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.” | EDIFICACIONES HABITACIONALES Y CIVILES, S.A. DE C.V. | 2018-08-01 | 2019-02-28 | 1835008.07 |  | -22895.25 |  | 1857903.32 | 1957843.26
2019 |  | API-LI-GI-07-18-10 | I-29-2018-G.I. | II-30-2018-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO AL SEÑALAMIENTO MARÍTIMO Y FARO DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | JUAN ARIEL GAXIOLA CARRAZCO | 2018-08-01 | 2019-03-08 | 3200146.47 | 576025.83 |  |  | 3776172.3 | 3674019.03
2019 |  | API-LI-GI-07-18-11 | I-30-2018-G.I. | II-46-2018-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO GENERAL AL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ALUMBRADO EN ÁREAS COMUNES DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | GRUPO JRB CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. | 2018-08-01 | 2019-03-08 | 2637031.88 | 630952.46 |  |  | 3267984.34 | 3111267.72
2019 |  | API-LI-GI-07-18-12 | I-31-2018-G.I. | II-47-2018-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO E INSPECCIONES EN APERTURAS DEL SISTEMA BASCULANTE DEL PUENTE ALBATROS. | SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V. | 2018-08-01 | 2019-03-08 | 1628784.14 | 406206.5 |  |  | 2034990.64 | 2012176.06
2019 |  | 09178002-001-19 | I-01-2019-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO E INSPECCIONES EN APERTURAS DEL SISTEMA BASCULANTE DEL PUENTE ALBATROS DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. (2019-2020) | DESARROLLO TECNOLOGICO LZC, S.A. DE C.V. | 2019-03-14 | 2020-03-12 | 1689467.35 |  |  |  | 1689467.35 | 1478289.36
2019 |  | 09178002-002-19 | I-02-2019-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO AL SEÑALAMIENTO MARÍTIMO Y FARO DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. (2019-2020) | JUAN ARIEL GAXIOLA CARRAZCO | 2019-03-14 | 2020-03-12 | 3086795.39 |  |  |  | 3086795.39 | 2753403.5
2019 |  | 09178002-003-19 | I-03-2019-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO GENERAL AL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ALUMBRADO EN ÁREAS COMUNES DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. (2019-2020) | CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS VEYSA, S.A. DE C.V. | 2019-03-14 | 2020-03-12 | 9918674.81 |  |  |  | 9918674.81 | 8981474.27
2019 |  | 09178002-004-19 | I-04-2019-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | “MANTENIMIENTO A OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES EN EDIFICACIONES DE APILAC. (2019-2020)” | OBRA CIVIL, TRITURACIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V | 2019-03-28 | 2020-03-26 | 5959228.79 |  |  |  | 5959228.79 | 5629651.326
2019 |  | 09178002-005-19 | I-05-2019-G.I. | II-09-2019-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE ADUANA EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. (2019-2020) | DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | 2019-03-28 | 2020-03-26 | 5371234.98 |  | -995235.7 |  | 6366470.68 | 3705051.53
2019 |  | 09178002-008-19 | I-06-2019-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. (2019-2020) | NICOLÁS IVÁN SORIANO LARA | 2019-03-28 | 2020-03-26 | 2189534.36 |  |  |  | 2189534.36 | 1931800.5
2019 |  | 09178002-006-19 | I-07-2019-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. (2019-2020) | LZC CONSTRUCTORA, S.A DE C.V. | 2019-04-02 | 2020-03-31 | 10246881.33 |  |  |  | 10246881.33 | 8361896.031
2019 |  | 09178002-007-19 | I-08-2019-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS ECOLÓGICAS DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. (2019-2020) | CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS, S.A. DE C.V. | 2019-04-02 | 2020-03-31 | 9289169.44 |  |  |  | 9289169.44 | 6711367.31
2019 |  | 09178002-010-19 | I-09-2019-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | SERVICIO DE TOPOGRAFÍA EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. (2019-2020). | JOSE LUIS JUSTO ORDUÑO | 2019-04-05 | 2020-04-03 | 2777709.14 |  |  |  | 2777709.14 | 1928836.06
2019 |  | 09178002-013-19 | I-11-2019-G.I. | II-05-2019-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO A LA SEGURIDAD PERIMETRAL, BARDAS Y CERCADOS, DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS, S.A. DE C.V. | 2019-04-05 | 2019-07-03 | 3121787.42 |  |  |  | 3121787.42 | 3121787.42
2019 |  | AO-09178002-001-2019 | I-12-2019-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN AL SISTEMA DE ALUMBRADO DEL PUENTE ALBATROS EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V. | 2019-05-21 | 2019-06-05 | 734730 |  |  |  | 734730 | 734730
2019 |  | 09178002-019-19 | I-17-2019-G.I. | II-07-2019-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA QUE CONFORMA LA PROTECCIÓN MARGINAL PLAYERA Y RESTAURACIÓN EN EL EJE EXISTENTE DE LA ZONA DE LA ISLA DE ENMEDIO, EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA, S.A. DE C.V | 2019-07-18 | 2020-01-22 | 77973604.76 |  |  |  | 77973604.76 | 41037553.33
2019 |  | 09178002-020-19 | I-18-2019-G.I. | II-08-2019-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | REPARACION DE LA ESTRUCTURA QUE CONFORMA LA PROTECCION MARGINAL PLAYERA Y RESTAURACION EN EL EJE EXISTENTE DE LA ZONA SUR, EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICH | IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO, S.A. DE C¦¦.¦V. | 2019-07-18 | 2020-01-22 | 89652516.35 |  |  |  | 89652516.35 | 23567442.74
2019 |  | API-LI-GI-06-19-01 | I-19-2019-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN PARA LA REPARACION Y RESTAURACIÓN DE LA PROTECCIÓN MARGINAL PLAYERA DE LAS ZONAS: ISLA DE ENMEDIO, ZONA SUR Y ZONA NORTE EN LA ISLA DEL CAYACAL, EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | ALEPH INGENIEROS CONSULTORES, S. A. DE C. V | 2019-07-18 | 2019-12-31 | 2526945.78 |  |  |  | 2526945.78 | 2276210.22
2019 |  | 09178002-021-19 | I-20-2019-G.I. | II-10-2019-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | REPARACION DE LA ESTRUCTURA QUE CONFORMA LA PROTECCION MARGINAL PLAYERA Y RESTAURACION EN EL EJE EXISTENTE DE LA ZONA NORTE EN LA ISLA DEL CAYACAL, EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICH. | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA COSTA DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | 2019-07-18 | 2020-01-22 | 128181231.92 |  |  |  | 128181231.92 | 50240377.99
2019 |  | 09178002-022-19 | I-21-2019-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.” | RICARDO AGUILAR HIDALGO | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1683623.03 |  |  |  | 1683623.03 | 1683623.03
2019 |  | AO-09178002-002-2019 | I-23-2019-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO A LOS PORTALES DE RAYOS GAMMA EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. (2019-2022) | LEIDOS INC. | 2019-08-28 | 2022-12-31 | 2933886 | 680696 |  |  | 3614582 | 1502722
2019 |  | AO-09178002-003-2019 | I-24-2019-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE ELEVADORES DE CORPORATIVO DE APILAC, CENTRO DE NEGOCIOS Y TORRE DE CONTROL DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. (2019-2020) | ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-08-28 | 2020-03-31 | 104792.6 |  |  |  | 104792.6 | 104792.6
2019 |  | 09178002-024-19 | I-26-2019-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO Y RESTAURACÍON DE LOS ACCESOS VEHICULARES, DENOMINADOS TORRE 1 Y TORRE 5 EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH | CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V | 2019-10-16 | 2020-02-23 | 5359888.49 |  |  |  | 5359888.49 | 3297385.47
2019 |  | API-LI-GI-09-19-02 | I-27-2019-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO, READAPTACIÓN DE SERVICIOS Y SISTEMA DE ALUMBRADO EN EL MALECÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | DESARROLLO TECNOLOGICO LZC, S.A. DE C.V. | 2019-10-16 | 2019-11-15 | 2552686.76 |  |  |  | 2552686.76 | 2552686.76
2019 |  | API-LI-GI-09-19-03 | I-28-2019-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | RECONFIGURACIÓN DE MONUMENTACIÓN EN EL MALECÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V. | 2019-10-16 | 2019-11-15 | 1714992.3 |  |  |  | 1714992.3 | 1714992.3
2019 |  | 09178002-025-19 | I-29-2019-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | REACONDICIONAMIENTO DE AREAS INTERNAS EN TORRE DE CONTROL EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V. | 2019-10-26 | 2019-12-31 | 2950250.38 |  |  |  | 2950250.38 | 2950250.38
2019 |  | 09178002-026-19 | I-30-2019-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO Y HABILITADO DE ZONA DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE PARA EQUIPOS DE PROTECCIÓN PORTUARIA Y RESGUARDO MARÍTIMO EN LA ISLA DEL CAYACAL, DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS, S.A. DE C.V. | 2019-10-26 | 2019-12-31 | 2401973.32 |  |  |  | 2401973.32 | 2401973.32
2019 |  | API-LI-GI-11-19-04 | I-33-2019-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | REPARACIÓN DE SOCAVÓN SOBRE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ISLA DE CAYACAL EN EL INTERIOR DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO INDUSTRIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 2019-12-13 | 2019-12-31 | 358617.54 |  |  |  | 358617.54 | 358617.54
2019 |  | API-LI-GI-11-19-05 | I-34-2019-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | REPARACIÓN DE SOCAVÓN EN MUELLE DE USOS MULTIPLES TRAMO III, EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V. | 2019-12-13 | 2019-12-31 | 868903.31 |  |  |  | 868903.31 | 868903.31
2020 | 1509J3A0001 | 09178002-023-19 | I-25-2019-G.I. | II-05-2020-G.I. | Construcción de bardas colindantes en el puerto | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ZONA NORTE DEL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH | GRUPO FMMDAM, S.A. DE C.V. | 2019-09-18 | 2020-02-28 | 5042605.26 | 253333.13 |  |  | 5295938.39 | 5295938.39
2020 | 1509J3A0001 | 09178002-008-2020 | I-07-2020-G.I. |  | Construcción de bardas colindantes en el puerto | CONSTRUCCIÓN DE BARDA METÁLICA EN ZONA SUR (TORRE4) EN EL INTERIOR DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | 2020-03-31 | 2020-07-28 | 4560057.72 |  |  | 20985.78 | 4581043.5 | 4581043.5
2020 | 1609J3A0004 | 09178002-021-2020 | I-19-2020-G.I. |  | Vialidad de acceso sur y/o acceso principal de infraestructura | INTERCONEXIÓN DE VIALIDAD SUR CON VIALIDAD EXISTENTE EN LA ISLA DE ENMEDIO DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V. | 2020-11-19 | 2021-04-17 | 2805171.42 |  |  |  | 2805171.42 | 123838.64
2020 | 1909J3A0002 | 09178002-028-19 | I-32-2019-G.I. | II-13-2020-G.I. 01 AL 16/01/2021 | Modernización de vialidades de acceso al Puerto | GERENCIA DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS VIALIDADES DE ACCESO AL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MEDIANTE UN DISTRIBUIDOR VIAL | SCALA, SUPERVISIÓN, CONSULTORÍA, ASESORÍA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V. | 2019-12-11 | 2020-12-31 | 8681144.07 |  |  |  | 8681144.07 | 5654976.3
2020 | 1909J3A0002 | ENTRE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES (Párrafo quinto del art.1 de la Ley) |  | APILAC-COMISIÓN RROC-001/2020 | Modernización de vialidades de acceso al Puerto | TRABAJOS REFERENTES A LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS CONSISTENTES EN LA “CONSTRUCCIÓN DE LA L.T. LÁZARO CÁRDENAS POT. – 73870 –LÁZARO CÁRDENAS DISTRIBUCIÓN, L.T. LÁZARO CÁRDENAS DISTRIBUCIÓN- 73860 – CAYACAL Y L.T. GUACAMAYA – 73850 - LÁZARO CÁRDENAS DISTRIBUCIÓN.”. | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 2020-04-01 | 2021-01-31 |  | 27662968.48 |  |  | 27662968.48 | 27662968.48
2020 | 1909J3A0003 | 09178002-020-2020 | I-24-2020-G.I. |  | Construcción de muelle y dragado en el canal suroeste | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR DEL PASO ALCANTARILLA EN LA ZONA CONTIGUA AL CANAL SUROESTE EN LA ISLA DE ENMEDIO EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | GRUPO INMOBILIARIO FACE, S.A. DE C.V. | 2020-11-27 | 2021-04-25 | 25801149.29 |  |  |  | 25801149.29 | 14584074.5
2020 | 1909J3A0004 | 09178002-019-2020 | I-16-2020-G.I. | II-38-2020-G.I. | Reconfiguración de la protección marginal en senos de escolleras en el puerto | RECONFIGURACIÓN DE LA PROTECCIÓN MARGINAL EN SENOS DE ESCOLLERAS EN LA MARGEN SUR DEL CANAL DE ACCESO DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA COSTA DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | 2020-08-27 | 2021-03-04 | 52574058.6 |  | -1007774.83 |  | 51566283.77 | 20926560.99
2020 | 1909J3A0004 | 09178002-023-2020 | I-25-2020-G.I. |  | Reconfiguración de la protección marginal en senos de escolleras en el puerto | REFORZAMIENTO Y NIVELACIÓN DE LAS ESCOLLERAS EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH | CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA, S.A. DE C.V | 2020-11-27 | 2021-04-25 | 10118552.25 |  |  |  | 10118552.25 | 4047739.26
2020 | 1609J3A0003 | 09178002-005-18 | I-07-2018-G.I. | II-42-2018-G.I., II-03-2019-G.I. II-07-2020-G.I. II-58-2018-G.I PLAZO | Prolongación de escolleras, en el Puerto de Lázaro Cárdenas, Mich. | "REHABILITACIÓN Y PROLONGACIÓN DE ESCOLLERAS EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH." | ARDICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 2018-07-02 | 2018-12-23 | 166500475.51 | 21319738.82 |  | 1546759.94 | 189366974.27 | 188933079.97
2020 |  | 09178002-001-19 | I-01-2019-G.I. | II-08-2020-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO E INSPECCIONES EN APERTURAS DEL SISTEMA BASCULANTE DEL PUENTE ALBATROS DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. (2019-2020) | DESARROLLO TECNOLOGICO LZC, S.A. DE C.V. | 2019-03-14 | 2020-03-12 | 1689467.35 | 68824.06 |  |  | 1758291.41 | 1758291.41
2020 |  | 09178002-002-19 | I-02-2019-G.I. | II-17-2020-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO AL SEÑALAMIENTO MARÍTIMO Y FARO DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. (2019-2020) | JUAN ARIEL GAXIOLA CARRAZCO | 2019-03-14 | 2020-03-12 | 3086795.39 |  | -83932.1 |  | 3002863.29 | 3002863.1
2020 |  | 09178002-003-19 | I-03-2019-G.I. | II-12-2020-G.I. 24/marzo/20 | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO GENERAL AL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ALUMBRADO EN ÁREAS COMUNES DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. (2019-2020) | CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS VEYSA, S.A. DE C.V. | 2019-03-14 | 2020-03-12 | 9918674.81 |  |  |  | 9918674.81 | 9918674.82
2020 |  | 09178002-004-19 | I-04-2019-G.I. | II-06-2020-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | “MANTENIMIENTO A OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES EN EDIFICACIONES DE APILAC. (2019-2020)” | OBRA CIVIL, TRITURACIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V | 2019-03-28 | 2020-03-26 | 5959228.79 | 1477325.54 |  |  | 7436554.33 | 7436554.34
2020 |  | 09178002-005-19 | I-05-2019-G.I. | II-09-2019-G.I. II-18-2020-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE ADUANA EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. (2019-2020) | DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | 2019-03-28 | 2020-03-26 | 5371234.98 |  | -995235.7 |  | 4375999.28 | 4375999.28
2020 |  | 09178002-008-19 | I-06-2019-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. (2019-2020) | NICOLÁS IVÁN SORIANO LARA | 2019-03-28 | 2020-03-26 | 2189534.36 |  |  |  | 2189534.36 | 2189534.34
2020 |  | 09178002-006-19 | I-07-2019-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. (2019-2020) | LZC CONSTRUCTORA, S.A DE C.V. | 2019-04-02 | 2020-03-31 | 10246881.33 |  |  |  | 10246881.33 | 10246881.311
2020 |  | 09178002-007-19 | I-08-2019-G.I. | II-12-2019-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS ECOLÓGICAS DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. (2019-2020) | CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS, S.A. DE C.V. | 2019-04-02 | 2020-03-31 | 9289169.44 |  |  |  | 9289169.44 | 9289169.43
2020 |  | 09178002-010-19 | I-09-2019-G.I. | II-09-2020-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | SERVICIO DE TOPOGRAFÍA EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. (2019-2020). | JOSE LUIS JUSTO ORDUÑO | 2019-04-05 | 2020-04-03 | 2777709.14 | 627461.67 |  |  | 3405170.81 | 3405170.81
2020 |  | 09178002-019-19 | I-17-2019-G.I. | II-07-2019-G.I. II-02-2020-G.I. II-15-2020-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA QUE CONFORMA LA PROTECCIÓN MARGINAL PLAYERA Y RESTAURACIÓN EN EL EJE EXISTENTE DE LA ZONA DE LA ISLA DE ENMEDIO, EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA, S.A. DE C.V | 2019-07-18 | 2020-01-22 | 77973604.76 |  |  |  | 77973604.76 | 77973604.76
2020 |  | 09178002-020-19 | I-18-2019-G.I. | II-08-2019-G.I. II-04-2020-G.I. II-16-2020-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | REPARACION DE LA ESTRUCTURA QUE CONFORMA LA PROTECCION MARGINAL PLAYERA Y RESTAURACION EN EL EJE EXISTENTE DE LA ZONA SUR, EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICH | IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO, S.A. DE C¦¦.¦V. | 2019-07-18 | 2020-01-22 | 89652516.35 |  |  |  | 89652516.35 | 89652516.35
2020 |  | API-LI-GI-06-19-01 | I-19-2019-G.I. | II-01-2020-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN PARA LA REPARACION Y RESTAURACIÓN DE LA PROTECCIÓN MARGINAL PLAYERA DE LAS ZONAS: ISLA DE ENMEDIO, ZONA SUR Y ZONA NORTE EN LA ISLA DEL CAYACAL, EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | ALEPH INGENIEROS CONSULTORES, S. A. DE C. V | 2019-07-18 | 2019-12-31 | 2526945.78 | 329198.44 | -250735.56 |  | 2605408.66 | 2605408.66
2020 |  | 09178002-021-19 | I-20-2019-G.I. | II-10-2019-G.I. II-03-2020-G.I. II-14-2020-G.I. II-24-2020-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | REPARACION DE LA ESTRUCTURA QUE CONFORMA LA PROTECCION MARGINAL PLAYERA Y RESTAURACION EN EL EJE EXISTENTE DE LA ZONA NORTE EN LA ISLA DEL CAYACAL, EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICH. | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA COSTA DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | 2019-07-18 | 2020-01-22 | 128181231.92 |  |  |  | 128181231.92 | 128181231.92
2020 |  | AO-09178002-002-2019 | I-23-2019-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO A LOS PORTALES DE RAYOS GAMMA EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. (2019-2022) | LEIDOS INC. | 2019-08-28 | 2022-12-31 | 2933886 | 680696 |  |  | 3614582 | 2183418
2020 |  | AO-09178002-003-2019 | I-24-2019-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE ELEVADORES DE CORPORATIVO DE APILAC, CENTRO DE NEGOCIOS Y TORRE DE CONTROL DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. (2019-2020) | ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V. | 2019-08-28 | 2020-08-28 | 251502.24 |  |  |  | 251502.24 | 251502.24
2020 |  | 09178002-024-19 | I-26-2019-G.I. | II-11-2020-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO Y RESTAURACÍON DE LOS ACCESOS VEHICULARES, DENOMINADOS TORRE 1 Y TORRE 5 EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH | CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V | 2019-10-16 | 2020-02-23 | 5359888.49 | 320431.81 |  |  | 5680320.3 | 5680320.3
2020 |  | 09178002-022-19 | I-21-2019-G.I. | II-13-2019-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.” | RICARDO AGUILAR HIDALGO | 2019-08-01 | 2020-02-29 | 1683623.03 | 302848.85 |  |  | 1986471.88 | 1986471.88
2020 |  | 09178002-002-2020 | I-01-2020-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DE ACCESOS Y CERCADOS EN LOS PATIOS FISCALIZADOS, DE LA ISLA DE ENMEDIO EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH." | LZC CONSTRUCTORA, S.A DE C.V. | 2020-02-12 | 2020-03-27 | 964502.44 |  |  |  | 964502.44 | 964502.44
2020 |  | 09178002-003-2020 | I-02-2020-G.I. | II-25-2020-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO E INSPECCIONES EN APERTURAS DEL SISTEMA BASCULANTE DEL PUENTE ALBATROS DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V. | 2020-03-31 | 2020-12-31 | 1887507.4 |  | -91423.84 |  | 1796083.56 | 1621458.49
2020 |  | 09178002-004-2020 | I-03-2020-G.I. | II-28-2020-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO AL SEÑALAMIENTO MARÍTIMO Y FARO DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | DESARROLLO TECNOLOGICO LZC, S.A. DE C.V. | 2020-03-31 | 2020-12-31 | 3399896.95 |  | -320160.18 |  | 3079736.77 | 2965223.93
2020 |  | 09178002-005-2020 | I-04-2020-G.I. | II-29-2020-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO GENERAL AL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ALUMBRADO EN ÁREAS COMUNES DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS VEYSA, S.A. DE C.V. | 2020-03-31 | 2020-12-31 | 2777662 |  | -137861.37 |  | 2639800.63 | 2628695.85
2020 |  | 09178002-006-2020 | I-05-2020-G.I. | II-21-2020-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | ADECUACIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA DE LOGÍSTICA DEL AUTOTRANSPORTE EN LA ISLA DEL CAYACAL EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V | 2020-03-31 | 2020-06-28 | 1020825.44 | 148962.76 |  |  | 1169788.2 | 1169788.2
2020 |  | 09178002-007-2020 | I-06-2020-G.I. | II-30-2020-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO Y PLANTAS POTABILIZADORAS EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | FRANCISCA AYALA VÁZQUEZ | 2020-03-31 | 2020-12-31 | 3416012.27 |  | -289573.02 |  | 3126439.25 | 3000417.69
2020 |  | 0917800-011-2020 | I-08-2020-G.I. | II-27-2020-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO A OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES EN EDIFICACIONES DE APILAC | OBRA CIVIL, TRITURACIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | 2020-03-31 | 2020-12-31 | 6516942.02 | 437367.46 |  |  | 6954309.48 | 6117462.04
2020 |  | 09178002-012-2020 | I-09-2020-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE ADUANA EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A. DE C.V. | 2020-03-31 | 2020-12-31 | 5912561.05 |  |  |  | 5912561.05 | 5576775.73
2020 |  | 09178002-013-2020 | I-10-2020-G.I. | II-26-2020-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | NICOLAS IVAN SORIANO LAR | 2020-04-03 | 2020-12-31 | 2800207.19 | 47388.52 |  |  | 2847595.71 | 2661593.14
2020 |  | 09178002-014-2020 | I-11-2020-G.I. | II-36-2020-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | LZC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 2020-04-07 | 2020-12-31 | 7789179.65 |  | -818530.75 |  | 6970648.9 | 5979553.15
2020 |  | 09178002-015-2020 | I-12-2020-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS ECOLÓGICAS DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | ASESORIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V. | 2020-04-07 | 2020-12-31 | 5397105.34 |  |  |  | 5397105.34 | 5125776.41
2020 |  | API-LI-GI-05-20-04 | I-15-2020-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | SERVICIO DE TOPOGRAFÍA EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | PLAMARTE, S.A. DE C.V. | 2020-06-16 | 2020-12-31 | 1641637.59 |  |  |  | 1641637.59 | 1641637.59
2020 |  | AO-09178002-001-2020 | I-17-2020-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PUESTA A PUNTO DE 3 ELEVADORES OTIS, CON NUMEROS DE ASIGNACIÓN: U5868, U7390 Y U7391. | ELEVADORES OTIS, S.R.L. DE C.V. | 2020-10-01 | 2021-09-30 | 264077.28 |  |  |  | 264077.28 | 66019.32
2020 |  | 09178002-022-2020 | I-18-2020-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA DE PATIOS DE ALMACENAMIENTO DE LA ISLA DEL CAYACAL EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | CONSORCIO CONSTRUCTOR AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | 2020-11-16 | 2021-04-12 | 3632220.69 |  |  |  | 3632220.69 | 1304319.08
2020 |  | 09178002-024-2020 | I-20-2020-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA DEL AREA DE SERVICIOS LOGISTICOS DEL AUTOTRANSPORTE (ASLA). | ASESORÍA, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN CIVIL, S.A. DE C.V. | 2020-11-23 | 2021-05-21 | 7923897.56 |  |  |  | 7923897.56 | 2954167.375
2020 |  | 09178002-025-2020 | I-21-2020-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO A COBERTIZO DE EMBARCACIONES MENORES, EN EL RECINTO DE LAZARO CARDENAS, MICH. | PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | 2020-11-23 | 2021-03-22 | 1212853.41 |  |  |  | 1212853.41 | 772767.55
2020 |  | API-LI-GI-10-20-08 | I-22-2020-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | ADECUACION DE AREAS COMUNES EN EL RECINTO DE LAZARO CARDENAS, MICH. | SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS, S.A. DE C.V. | 2020-11-23 | 2020-12-31 | 822873.27 |  |  |  | 822873.27 | 822873.27
2020 |  | API-LI-GI-10-20-09 | I-23-2020-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ÁREA DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DE LA CENTRAL DE EMERGENCIA DE APILAC, EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | 2020-11-24 | 2021-01-22 | 1555764.3 |  |  |  | 1555764.3 | 1158720.29
2021 | 1609J3A0004 | 09178002-021-2020 | I-19-2020-G.I. | II-07-2021-G.I. II-14-2021-G.I. | Vialidad de acceso sur y/o acceso principal de infraestructura | INTERCONEXIÓN DE VIALIDAD SUR CON VIALIDAD EXISTENTE EN LA ISLA DE ENMEDIO DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V. | 2020-11-19 | 2021-04-17 | 2805171.42 | 681409.43 |  |  | 3486580.85 | 3486580.847
2021 | 1909J3A0003 | 09178002-020-2020 | I-24-2020-G.I. | II-08-2021-G.I. | Construcción de muelle y dragado en el canal suroeste | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR DEL PASO ALCANTARILLA EN LA ZONA CONTIGUA AL CANAL SUROESTE EN LA ISLA DE ENMEDIO EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | GRUPO INMOBILIARIO FACE, S.A. DE C.V. | 2020-11-27 | 2021-04-25 | 25801149.29 | 722962.55 |  |  | 26524111.84 | 25839843.985
2021 | 1909J3A0004 | 09178002-019-2020 | I-16-2020-G.I. | II-38-2020-G.I. | Reconfiguración de la protección marginal en senos de escolleras en el puerto | RECONFIGURACIÓN DE LA PROTECCIÓN MARGINAL EN SENOS DE ESCOLLERAS EN LA MARGEN SUR DEL CANAL DE ACCESO DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA COSTA DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | 2020-08-27 | 2021-03-04 | 52574058.6 |  | -1408001.18 |  | 51166057.42 | 51166057.42
2021 | 1909J3A0004 | 09178002-023-2020 | I-25-2020-G.I. |  | Reconfiguración de la protección marginal en senos de escolleras en el puerto | REFORZAMIENTO Y NIVELACIÓN DE LAS ESCOLLERAS EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH | CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA, S.A. DE C.V | 2020-11-27 | 2021-04-25 | 10118552.25 |  |  |  | 10118552.25 | 10118552.25
2021 | 1909J3A0004 | 013178002-019-2021 | I-20-2021-G.I. |  | Reconfiguración de la protección marginal en senos de escolleras en el puerto | RECONFIGURACIÓN DE LA PROTECCIÓN MARGINAL EN SENOS DE ESCOLLERAS EN LA MARGEN NORTE DEL CANAL DE ACCESO Y DÁRSENA DE EMBARCACIONES MENORES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA COSTA DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | 2021-11-16 | 2022-09-16 | 35981073.69 |  |  |  | 35981073.69 | 616928.04
2021 | 2113J3A0001 | ENTRE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES (Párrafo quinto del art.1 de la Ley) | Convenio de Colaboración No. ASIPONA-CFE-RROC-001/2021 |  | Infraestructura vial para salida de carga de cabotaje | “Conversión de aérea a subterránea de un tramo de 1.33 km. de la L.T. villita-93430-Fertimex 230 KV. | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 2021-12-12 | 2022-12-31 | 73240939.66 |  |  |  | 73240939.66 | 73240939.66
2021 | 2113J3A0001 | 013178002-026-2021 | I-26-2021-G.I. |  | Infraestructura vial para salida de carga de cabotaje | ADECUACIÓN DE GLORIETAS EN VIALIDAD SUR DE LA ISLA DE ENMEDIO EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V. | 2021-11-18 | 2022-05-19 | 3495113.45 |  |  |  | 3495113.45 | 268880.4
2021 |  | AO-09178002-002-2019 | I-23-2019-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO A LOS PORTALES DE RAYOS GAMMA EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. (2019-2022) | LEIDOS INC. | 2019-08-28 | 2022-12-31 | 2933886 | 680696 |  |  | 3614582 | 3614582
2021 |  | 09178002-003-2020 | I-02-2020-G.I. | II-25-2020-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO E INSPECCIONES EN APERTURAS DEL SISTEMA BASCULANTE DEL PUENTE ALBATROS DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V. | 2020-03-31 | 2020-12-31 | 1887507.4 | 419512.76 | -91423.84 |  | 2215596.32 | 2215596.32
2021 |  | 09178002-004-2020 | I-03-2020-G.I. | II-28-2020-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO AL SEÑALAMIENTO MARÍTIMO Y FARO DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | DESARROLLO TECNOLOGICO LZC, S.A. DE C.V. | 2020-03-31 | 2020-12-31 | 3399896.95 | 136822.12 | -320160.18 |  | 3216558.89 | 3216558.89
2021 |  | 09178002-005-2020 | I-04-2020-G.I. | II-29-2020-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO GENERAL AL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ALUMBRADO EN ÁREAS COMUNES DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS VEYSA, S.A. DE C.V. | 2020-03-31 | 2020-12-31 | 2777662 | 305431.88 | -137861.37 |  | 2945232.51 | 2945232.51
2021 |  | 09178002-007-2020 | I-06-2020-G.I. | II-30-2020-G.I. |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO Y PLANTAS POTABILIZADORAS EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | FRANCISCA AYALA VÁZQUEZ | 2020-03-31 | 2020-12-31 | 3416012.27 | 330514.84 | -289573.02 |  | 3456954.09 | 3456954.1
2021 |  | 0917800-011-2020 | I-08-2020-G.I. | II-27-2020-G.I. |  | MANTENIMIENTO A OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES EN EDIFICACIONES DE APILAC | OBRA CIVIL, TRITURACIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | 2020-03-31 | 2020-12-31 | 6516942.02 | 437367.46 |  |  | 6954309.48 | 6954309.47
2021 |  | 09178002-012-2020 | I-09-2020-G.I. |  |  | MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE ADUANA EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A. DE C.V. | 2020-03-31 | 2020-12-31 | 5912561.05 | 354135.46 |  |  | 6266696.51 | 6266696.51
2021 |  | 09178002-013-2020 | I-10-2020-G.I. | II-26-2020-G.I. II-06-2021-G.I. |  | MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | NICOLAS IVAN SORIANO LARA | 2020-04-03 | 2020-12-31 | 2800207.19 | 654099.9 |  |  | 3454307.09 | 3454301.09
2021 |  | 09178002-015-2020 | I-12-2020-G.I. |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS ECOLÓGICAS DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | ASESORIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V. | 2020-04-07 | 2020-12-31 | 5397105.34 | 734844.32 |  |  | 6131949.66 | 6131949.67
2021 |  | AO-09178002-001-2020 | I-17-2020-G.I. |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PUESTA A PUNTO DE 3 ELEVADORES OTIS, CON NUMEROS DE ASIGNACIÓN: U5868, U7390 Y U7391. | ELEVADORES OTIS, S.R.L. DE C.V. | 2020-10-01 | 2021-09-30 | 264077.28 |  |  |  | 264077.28 | 264077.28
2021 |  | 09178002-022-2020 | I-18-2020-G.I. | II-09-2021-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA DE PATIOS DE ALMACENAMIENTO DE LA ISLA DEL CAYACAL EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | CONSORCIO CONSTRUCTOR AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | 2020-11-16 | 2021-04-12 | 3632220.69 | 650578.51 |  |  | 4282799.2 | 4282799.2
2021 |  | 09178002-024-2020 | I-20-2020-G.I. | II-01-2020-G.I. |  | ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA DEL AREA DE SERVICIOS LOGISTICOS DEL AUTOTRANSPORTE (ASLA). | ASESORÍA, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN CIVIL, S.A. DE C.V. | 2020-11-23 | 2021-05-21 | 7023697.56 | 1606410.55 |  |  | 8630108.11 | 8630108.107
2021 |  | 09178002-025-2020 | I-21-2020-G.I. | II-10-2021-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO A COBERTIZO DE EMBARCACIONES MENORES, EN EL RECINTO DE LAZARO CARDENAS, MICH. | PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | 2020-11-23 | 2021-03-22 | 1212853.41 | 128699.17 |  |  | 1341552.58 | 1341552.58
2021 |  | API-LI-GI-10-20-09 | I-23-2020-G.I. |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ÁREA DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DE LA CENTRAL DE EMERGENCIA DE APILAC, EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | 2020-11-24 | 2021-01-22 | 1555764.3 | 386607.43 |  |  | 1942371.73 | 1942371.73
2021 |  | 09178002-001-2021 | I-01-2021-G.I. |  |  | MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE ADUANA EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | INGENIEROS DEL BALSAS, S.A. DE C.V. | 2021-03-09 | 2022-09-07 | 2078635.68 |  |  |  | 2078635.68 | 2078635.68
2021 |  | 09178002-002-2021 | I-02-2021-G.I. | II-20-2021-G.I. |  | MANTENIMIENTO AL SEÑALAMIENTO MARÍTIMO Y FARO DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | DESARROLLO TECNOLOGICO LZC, S.A. DE C.V. | 2021-03-09 | 2022-09-07 | 3388712.15 | 829252.57 |  |  | 4217964.72 | 3475147.63
2021 |  | 09178002-003-2021 | I-03-2021-G.I. |  |  | SERVICIO DE TOPOGRAFÍA EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | JOSÉ LUIS JUSTO ORDUÑO. | 2021-03-09 | 2022-03-08 | 4476975.84 |  |  |  | 4476975.84 | 3796392.01
2021 |  | 09178002-004-2021 | I-04-2021-G.I. |  |  | CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS DIVERSAS EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | RAUL MIMBELA LOPEZ. | 2021-03-09 | 2022-03-08 | 1961968.2 |  |  |  | 1961968.2 | 1595734.13
2021 |  | 09178002-005-2021 | I-05-2021-G.I. |  |  | MANTENIMIENTO A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | RICARDO AGUILAR HIDALGO | 2021-03-09 | 2022-03-08 | 7861492.83 |  |  |  | 7861492.83 | 6098320.07
2021 |  | 09178002-006-2021 | I-06-2021-G.I. |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS ECOLÓGICAS DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | INCOR, INGENIERÍA Y CONSULTORÍA RACIONAL, S.A. DE C.V. | 2021-03-09 | 2022-09-07 | 11951767.61 |  |  |  | 11951767.61 | 6380498.32
2021 |  | 09178002-007-2021 | I-07-2021-G.I. | II-21-2021-G.I. |  | MANTENIMIENTO A OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES EN EDIFICACIONES DE APILAC. | OBRA CIVIL, TRITURACIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | 2021-03-09 | 2022-09-07 | 7684506.53 | 1821848.3 |  |  | 9506354.83 | 8012305.32
2021 |  | 09178002-011-2021 | I-10-2021-G.I. |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | CENTRO DE INGENIERÍA Y ASFALTOS, S.A. DE C.V | 2021-03-13 | 2022-03-12 | 9660729.23 |  | -88503.92 |  | 9572225.31 | 9572225.31
2021 |  | 09178002-012-2021 | I-11-2021-G.I. |  |  | MANTENIMIENTO E INSPECCIONES EN APERTURAS DEL SISTEMA BASCULANTE DEL PUENTE ALBATROS | DESARROLLO TECNOLOGICO LZC, S.A. DE C.V. | 2021-03-19 | 2022-03-18 | 1958098.58 |  |  |  | 1958098.58 | 1533475.22
2021 |  | 09178002-013-2021 | I-12-2021-G.I. |  |  | MANTENIMIENTO GENERAL AL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ALUMBRADO EN ÁREAS COMUNES DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | CONSTRUCTORA FHAMER, S.A. DE C.V. | 2021-03-19 | 2022-03-18 | 3600039.83 |  |  |  | 3600039.83 | 3294640.26
2021 |  | 09178002-014-2021 | I-13-2021-G.I. |  |  | INSPECCIÓN PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, ELECTROMECÁNICOS, HIDRÁULICOS Y DE OPERACIÓN DEL PUENTE ALBATROS, EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.” | GECCSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | 2021-03-19 | 2021-08-15 | 4541226.2 |  |  |  | 4541226.2 | 4541226.2
2021 |  | 09178002-015-2021 | I-14-2021-G.I. |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH | NICOLÁS IVÁN SORIANO LARA | 2021-05-19 | 2022-05-18 | 5023761.28 |  |  |  | 5023761.28 | 4288057.74
2021 |  | 09178002-016-2021 | I-15-2021-G.I. |  |  | MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS PERIMETRALES, CAMINOS Y AREAS COMUNES DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A. DE C.V | 2021-05-27 | 2022-05-26 | 9697207.88 |  |  |  | 9697207.88 | 5767507.66
2021 |  | 09178002-017-2021 | I-16-2021-G.I. | II-18-2021-G.I. |  | MANTENIMIENTO GENERAL AL ACABADO EXTERIOR DEL EDIFICIO CORPORATIVO EN API LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | OBRA CIVIL, TRITURACIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | 2021-05-27 | 2021-11-02 | 1432183.13 | 198120.67 |  |  | 1630303.8 | 1630303.82
2021 |  | AO-013178002-001-2021 | I-17-2021-G.I. |  |  | MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE ADUANA EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A. DE C.V | 2021-09-06 | 2022-09-07 | 6207011.39 |  |  |  | 6207011.39 | 2023728.14
2021 |  | 09178002-018-2021 | I-18-2021-G.I. |  |  | MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS DE ÁREAS COMUNES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | INAVIC, S.A. DE C.V. | 2021-09-22 | 2022-09-23 | 21739357.62 |  |  |  | 21739357.62 | 14589769.58
2021 |  | AO-013178002-002-2021 | I-19-2021-G.I. | II-19-2021-G.I. |  | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CANAL PLUVIAL, EN VÍAS DE COMUNICACIÓN DE LAS INMEDIACIONES DE ACCESO AL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN | SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 2021-09-24 | 2021-10-08 | 331861.11 | 81329.22 |  |  | 413190.33 | 413190.33
2021 |  | AO-09178002 -023-2018 | I-40-2018-G.I. | II-53-2018-G.I. |  | RELLENO EN ÁREAS DIVERSAS DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | CRECE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | 2018-10-02 | 2018-12-31 | 866125.9 |  |  |  | 866125.9 | 822473.15
2021 |  | 013178002-020-2021 | I-21-2021-G.I. |  |  | MANTENIMIENTO A VIALIDADES COMUNES Y ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA, S.A. DE C.V. | 2021-11-16 | 2022-07-17 | 20385172.43 |  |  |  | 20385172.43 | 160172.858
2021 |  | 013178002-021-2021 | I-22-2021-G.I. |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL INTERIOR DE ADUANA IMPORTACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA DESCARGA NORTE EN EL PUERTO | SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 2021-11-16 | 2022-07-17 | 8381439.1 |  |  |  | 8381439.1 | 3324982.77
2021 |  | 013178002-022-2021 | I-23-2021-G.I. |  |  | MANTENIMIENTO AL PAVIMENTO CON EPÓXICO ALTOS SÓLIDOS Y FALDONES EN LA CAPA DE RODAMIENTO DE LAS HOJAS METÁLICAS DEL PUENTE ALBATROS EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | CONSORCIO CONSTRUCTOR AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | 2021-11-16 | 2022-05-17 | 4045961.03 |  |  |  | 4045961.03 | 528771.32
2021 |  | 013178002-023-2021 | I-24-2021-G.I. |  |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO EN LAS VIALIDADES DE INFLUENCIA AL ACCESO AL PUERTO EN EL PUERTO | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS VEYSA, S.A. DE C.V. | 2021-11-18 | 2022-05-19 | 3421219.63 |  |  |  | 3421219.63 | 175504.824
2021 |  | 013178002-025-2021 | I-25-2021-G.I. |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED EN VIALIDADES Y ÁREA DE SERVICIO AL AUTOTRANSPORTE ASLA, EN EL INTERIOR DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS VEYSA, S.A. DE C.V. | 2021-11-16 | 2021-04-14 | 1600325.16 |  |  |  | 1600325.16 | 129394.108
2021 |  | 013178002-027-2021 | I-27-2021-G.I. |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ÁREAS COMUNES DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | RICARDO AGUILAR HIDALGO | 2021-11-18 | 2021-04-16 | 2693583.79 |  |  |  | 2693583.79 | 717367.41
2021 |  | 013178002-028-2021 | I-28-2021-G.I. |  |  | CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL A ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL, EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | 2021-11-18 | 2021-03-16 | 3937410.7 |  |  |  | 3937410.7 | 700261.43
2022 | 1909J3A0003 | ASIPONA-IO-GI-05-22-09 | I-14-2022-G.I. |  | Construcción de muelle y dragado en el canal suroeste | CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE CARGA DE CABOTAJE EN ISLA DE ENMEDIO DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | OBRAS CIVILES Y MARITIMAS, S.A. DE C.V. | 2022-06-23 | 2023-08-26 | 490413341.97 |  |  |  | 490413341.97 | 378587163.5394
2022 | 1909J3A0003 | ASIPONA-IO-GI-05-22-10 | I-15-2022-G.I. |  | Construcción de muelle y dragado en el canal suroeste | SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE CARGA DE CABOTAJE EN ISLA DE ENMEDIO DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS | MB DESARROLLOS INTEGRALES, S.C. | 2022-06-23 | 2023-08-26 | 11400710.3 |  |  |  | 11400710.3 | 8308416.29
2022 | 2109J3A0002 | ASIPONA-IO-GI-11-21-02 | I-29-2021-G.I. | II-27-2022-G.I. | Muelle para maniobras de embarcaciones menores en el puerto | GERENCIA DE PROYECTOS Y SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE EMBARCACIONES MENORES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | CONSTRUCTORA VERACRUZANA DE PUENTES, S.A. DE C.V. | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 6319416.14 | 1541321.01 |  |  | 7860737.15 | 6319416.14
2022 | 2109J3A0002 | ASIPONA-IO-GI-02-22-02 | I-04-2022-G.I. |  | Muelle para maniobras de embarcaciones menores en el puerto | CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE EMBARCACIONES MENORES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MiCH. | INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA Y PORTUARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V. INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA Y PORTUARIA, S.A. DE C.V. | 2022-03-03 | 2023-03-02 | 76873396.11 |  |  |  | 76873396.11 | 53713480.64
2022 | 2113J3A0001 | ASIPONA-IO-GI-02-22-07 | I-11-2022-G.I. | II-03-2023-G.I. | Infraestructura vial para salida de carga de cabotaje | SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA SALIDA DE CARGA DE CABOTAJE DE ACCESO AL BOULEVARD COSTERO EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TORZAT, S.A. | 2022-04-27 | 2023-02-25 | 8221314.1 | 3638942.55 |  |  | 11860256.65 | 9946442.42
2022 | 2113J3A0001 | ASIPONA-IO-GI-04-22-08 | I-12-2022-G.I. | II-22-2022-G.I. II-02-2023-G.I. | Infraestructura vial para salida de carga de cabotaje | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA SALIDA DE CARGA DE CABOTAJE DE ACCESO AL BOULEVARD COSTERO EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | OBRA CIVIL, TRITURACIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V./JOSÉ FÉLIX HERRERA GARNICA | 2022-04-28 | 2023-02-26 | 146875866.97 | 146335918.42 |  |  | 293211785.39 | 164550573.69
2022 | 2113J3A0001 | ASIPONA-IO-GI-10-22-12 | I-28-2022-G.I. |  | Infraestructura vial para salida de carga de cabotaje | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA SALIDA DE CARGA DE CABOTAJE, CON LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LIBRAMIENTO DE CONEXIÓN CON EL PUERTO LÁZARO CÁRDENAS, MICH. A PARTIR DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 3+300.00 | IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO, S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR NAMI, S. A. DE C. V. | 2022-12-01 | 2023-10-10 | 117700849.47 |  |  |  | 117700849.47 | 57205959.75
2022 | 2113J3A0001 | ASIPONA-IO-GI-10-22-13 | I-29-2022-G.I. | II-27-2022-G.I. | Infraestructura vial para salida de carga de cabotaje | RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA SALIDA DE CARGA DE CABOTAJE, CON LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL LIBRAMIENTO DE CONEXIÓN CON EL PUERTO LÁZARO CÁRDENAS, MICH. A PARTIR DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 3+300.00 | SCALA, SUPERVISIÓN, CONSULTORÍA, ASESORÍA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V. | 2022-12-01 | 2023-10-10 | 7183867.3 | 1541321.01 |  |  | 8725188.31 | 3412336.95
2022 | 2213J3A0002 | . 013178002-019-2022 | I-30-2022-G.I. |  | Desarrollo y adecuación de infraestructura en edificaciones que integran el ASLA | DESARROLLO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EN EDIFICACIONES QUE INTEGRAN EL ASLA EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS, S. A. DE C. V. | 2022-12-09 | 2023-12-08 | 29219644.28 |  |  |  | 29219644.28 | 8982573.64
2022 |  | 09178002-002-2021 | I-02-2021-G.I. | II-20-2021-G.I. II-18-2022-G.I. (REDUC PLAZO) | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO AL SEÑALAMIENTO MARÍTIMO Y FARO DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | DESARROLLO TECNOLOGICO LZC, S.A. DE C.V. | 2021-03-09 | 2022-07-31 | 3388712.15 | 829252.57 |  |  | 4217964.72 | 4217964.72
2022 |  | 09178002-003-2021 | I-03-2021-G.I. | II-01-2022-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | SERVICIO DE TOPOGRAFÍA EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | JOSÉ LUIS JUSTO ORDUÑO. | 2021-03-09 | 2022-03-08 | 4476975.84 | 1077327.08 |  |  | 5554302.92 | 5554302.93
2022 |  | 09178002-004-2021 | I-04-2021-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS DIVERSAS EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | RAUL MIMBELA LOPEZ. | 2021-03-09 | 2022-03-08 | 1961968.2 |  |  |  | 1961968.2 | 1961968.19
2022 |  | 09178002-005-2021 | I-05-2021-G.I. | II-05-2022-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | RICARDO AGUILAR HIDALGO | 2021-03-09 | 2022-03-08 | 7861492.83 | 573518.06 |  |  | 8435010.89 | 8435010.9
2022 |  | 09178002-006-2021 | I-06-2021-G.I. | II-07-2022-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS ECOLÓGICAS DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | INCOR, INGENIERÍA Y CONSULTORÍA RACIONAL, S.A. DE C.V. | 2021-03-09 | 2022-09-07 | 11951767.61 | 613219.1 |  |  | 12564986.71 | 12564986.71
2022 |  | 09178002-007-2021 | I-07-2021-G.I. | II-21-2021-G.I. II-13-2022-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO A OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES EN EDIFICACIONES DE APILAC. | OBRA CIVIL, TRITURACIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | 2021-03-09 | 2022-09-07 | 7684506.53 | 5684249.8 |  |  | 13368756.33 | 13368756.33
2022 |  | 09178002-012-2021 | I-11-2021-G.I. | II-03-2022-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO E INSPECCIONES EN APERTURAS DEL SISTEMA BASCULANTE DEL PUENTE ALBATROS | DESARROLLO TECNOLOGICO LZC, S.A. DE C.V. | 2021-03-19 | 2022-03-18 | 1958098.58 | 160818.24 |  |  | 2118916.82 | 2118916.82
2022 |  | 09178002-013-2021 | I-12-2021-G.I. | II-06-2022-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO GENERAL AL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ALUMBRADO EN ÁREAS COMUNES DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | CONSTRUCTORA FHAMER, S.A. DE C.V. | 2021-03-19 | 2022-03-18 | 3600039.83 | 153302.23 |  |  | 3753342.06 | 3753342.06
2022 |  | 09178002-015-2021 | I-14-2021-G.I. | II-04-2022-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH | NICOLÁS IVÁN SORIANO LARA | 2021-05-19 | 2022-05-18 | 5023761.28 | 1208271.58 |  |  | 6232032.86 | 6232032.86
2022 |  | 09178002-016-2021 | I-15-2021-G.I. | II-08-2022-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO A BARDAS Y CERCADOS PERIMETRALES, CAMINOS Y AREAS COMUNES DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A. DE C.V | 2021-05-27 | 2022-05-26 | 9697207.88 | 1868890.27 |  |  | 11566098.15 | 11566098.15
2022 |  | AO-013178002-001-2021 | I-17-2021-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE ADUANA EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A. DE C.V | 2021-09-06 | 2022-09-07 | 6207011.39 |  | -87034.71 |  | 6119976.68 | 6119976.65
2022 |  | 09178002-018-2021 | I-18-2021-G.I. | II-25-2022-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS DE ÁREAS COMUNES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | INAVIC, S.A. DE C.V. | 2021-09-22 | 2022-09-23 | 21739357.62 | 2461958.95 |  |  | 24201316.57 | 24201316.56
2022 |  | 013178002-020-2021 | I-21-2021-G.I. | II-09-2022-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO A VIALIDADES COMUNES Y ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA, S.A. DE C.V. | 2021-11-16 | 2022-07-17 | 20385172.43 | 4892138.38 |  |  | 25277310.81 | 25235188.708
2022 |  | 013178002-021-2021 | I-22-2021-G.I. | II-15-2022-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL INTERIOR DE ADUANA IMPORTACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA DESCARGA NORTE EN EL PUERTO | SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 2021-11-16 | 2022-07-17 | 8381439.1 | 235533.15 |  |  | 8616972.25 | 8616972.22
2022 |  | 013178002-022-2021 | I-23-2021-G.I. | II-12-2022-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO AL PAVIMENTO CON EPÓXICO ALTOS SÓLIDOS Y FALDONES EN LA CAPA DE RODAMIENTO DE LAS HOJAS METÁLICAS DEL PUENTE ALBATROS EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | CONSORCIO CONSTRUCTOR AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | 2021-11-16 | 2022-05-17 | 4045961.03 | 286436.72 |  |  | 4332397.75 | 4332397.76
2022 |  | 013178002-023-2021 | I-24-2021-G.I. | II-10-2022-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO EN LAS VIALIDADES DE INFLUENCIA AL ACCESO AL PUERTO EN EL PUERTO | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS VEYSA, S.A. DE C.V. | 2021-11-18 | 2022-05-19 | 3421219.63 | 212448.51 |  |  | 3633668.14 | 3633668.14
2022 |  | 013178002-025-2021 | I-25-2021-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED EN VIALIDADES Y ÁREA DE SERVICIO AL AUTOTRANSPORTE ASLA, EN EL INTERIOR DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS VEYSA, S.A. DE C.V. | 2021-11-16 | 2021-04-14 | 1600325.16 |  |  |  | 1600325.16 | 1600325.158
2022 |  | 013178002-027-2021 | I-27-2021-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ÁREAS COMUNES DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | RICARDO AGUILAR HIDALGO | 2021-11-18 | 2021-04-16 | 2693583.79 |  |  |  | 2693583.79 | 2693583.79
2022 |  | 013178002-028-2021 | I-28-2021-G.I. | II-02-2022-G.I. II-11-2022-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL A ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL, EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | 2021-11-18 | 2021-03-16 | 3937410.7 | 583204.75 |  |  | 4520615.45 | 4520615.45
2022 |  | AO-013178002-001-2022 | I-01-2022-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PUESTA A PUNTO DE 3 ELEVADORES OTIS, CON NÚMEROS DE ASIGNACIÓN: U5868, U7390 Y U7391 | ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V. | 2022-01-31 | 2023-01-30 | 277280.64 |  |  |  | 277280.64 | 138640.32
2022 |  | ASIPONA-IO-GI-01-22-01 | I-02-2022-G.I. | II-20-2022-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | LIMPIEZA ECOLÓGICA Y DESMONTE EN ZONA SUR DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | ASESORÍA, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN CIVIL, S.A. DE C.V. | 2022-02-24 | 2022-07-25 | 2616325.76 | 650156.69 |  |  | 3266482.45 | 3266482.453
2022 |  | 013178002-001-2022 | I-03-2022-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | ARAMEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 2022-03-03 | 2023-09-02 | 12051370 |  |  |  | 12051370 | 8886084.455
2022 |  | 013178002-002-2022 | I-06-2022-G.I. | II-16-2022-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO MAYOR AL PUENTE ALBATROS DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | IMPULSO CONSTRUCTOR LATINOAMERICANO, S.A. DE C.V. | 2022-03-17 | 2023-03-16 | 29598847.74 | 842029.35 |  |  | 30440877.09 | 30339507.498
2022 |  |  |  | II-04-2023-G.I. | [6 empty] | 4780486.3 |  |  | 4780486.3
2022 |  | 013178002-003-2022 | I-07-2022-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE POTENCIA EN MEDIA TENSIÓN EN ZONA DE ISLA DE ENMEDIO EN EL PUERTO DE LÁZARO, CARDENAS, MICH. | CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS VEYSA, S.A. DE C.V. | 2022-04-04 | 2022-10-04 | 4622362.71 |  |  |  | 4622362.71 | 4622362.71
2022 |  | 013178002-004-2022 | I-08-2022-G.I. | II-06-2023-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | SERVICIO DE TOPOGRAFÍA EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | JOSE LUIS JUSTO ORDUÑEZ | 2022-04-05 | 2023-04-05 | 4962047.68 | 915407.92 |  |  | 5877455.6 | 5877455.6
2022 |  | 013178002-005-2022 | I-09-2022-G.I. | II-17-2022-G.I. | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS DIVERSAS EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.” | RAUL MIMBELA LOPEZ | 2022-04-05 | 2023-04-05 | 2009330.04 | 502044.36 |  |  | 2511374.4 | 2511374.4
2022 |  |  |  | II-07-2023-G.I. | [9 empty] | 0
2022 |  | 013178002-006-2022 | I-10-2022-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | RICARDO AGUILAR HIDALGO | 2022-04-05 | 2023-04-05 | 7420997.74 |  |  |  | 7420997.74 | 7420997.72
2022 |  | 013178002-008-2022 | I-13-2022-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO GENERAL AL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ALUMBRADO EN ÁREAS COMUNES DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM, S. A. DE C.V. | 2022-05-17 | 2023-05-17 | 3878557.6 |  |  |  | 3878557.6 | 3809416.68
2022 |  | ASIPONA-IO-GI-06-22-11 | I-16-2022-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO Y REFORZAMIENTO DE BARDAS EN ZONAS DE ÁREAS COMUNES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | CONSORCIO CONSTRUCTOR AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | 2022-08-09 | 2022-10-27 | 2856728.48 |  |  |  | 2856728.48 | 2856728.483
2022 |  | 013178002-009-2022 | I-17-2022-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH | NICOLAS IVAN SORIANO LARA | 2022-08-09 | 2023-08-09 | 2977444.76 |  |  |  | 2977444.76 | 2502148.47
2022 |  | 013178002-010-2022 | I-18-2022-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO AL SEÑALAMIENTO MARÍTIMO Y FARO DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | DESARROLLO TECNOLOGICO LZC, S.A. DE C.V | 2022-10-04 | 2023-10-03 | 11179708.68 |  |  |  | 11179708.68 | 8318817.79
2022 |  | 013178002-011-2022 | I-19-2022-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | SERVICIOS GENERALES A EDIFICIOS COMUNES EN ZONA DE CAPITANIA Y CUMAR, EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS, S. A. DE C. V. CUADRO ARQUITECTOS, S. A. DE C. V | 2022-10-04 | 2023-10-03 | 14758291.76 |  |  |  | 14758291.76 | 7687866.47
2022 |  | AO-013178002-002-2022 | I-20-2022-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | LIMPIEZA GENERAL DE MATERIALES DIVERSOS EN ÁREAS COMUNES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | OCEAN PACIFIC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | 2022-10-05 | 2023-04-05 | 843471.48 |  |  |  | 843471.48 | 601367.52
2022 |  | 013178002-013-2022 | I-21-2022-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE ADUANA EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A. DE C.V. | 2022-10-14 | 2023-10-13 | 7015654.88 | 574522.74 |  |  | 7590177.62 | 2917978.94
2022 |  | 013178002-014-2022 | I-22-2022-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS ECOLÓGICAS DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | ASESORÍA, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN CIVIL, S.A. DE C.V. | 2022-10-14 | 2023-10-13 | 15887585.82 |  |  |  | 15887585.82 | 7110483.46
2022 |  | 013178002-015-2022 | I-23-2022-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | CANALIZACIÓN DE SERVICIOS DE ENERGÍA EN ISLA DE ENMEDIO EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS VEYSA, S.A. DE C.V. | 2022-10-14 | 2023-04-11 | 3217774.02 |  |  |  | 3217774.02 | 3271179.78
2022 |  | 013178002-012-2022 | I-24-2022-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO A OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES EN ÁREAS ADMINISTRADAS POR ASIPONA LÁZARO CÁRDENAS | OBRA CIVIL, TRITURACIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE | 2022-10-28 | 2023-10-27 | 15666228.74 |  |  |  | 15666228.74 | 8121548.3
2022 |  | 013178002-016-2022 | I-25-2022-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DEFENSAS Y PATIOS DE LOS MUELLES DE LAS TUMS I, II Y III EN EL PUERTO DE LÁZARO CARDENAS, MICH. | INAVIC, S.A. DE C.V. | 2022-11-25 | 2023-04-23 | 9111021.73 |  |  |  | 9111021.73 | 8662530.43
2022 |  | 013178002-017-2022 | I-26-2022-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A BARDAS Y CERCADOS PERIMETRALES, CAMINOS Y ÁREAS COMUNES EN EL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICH. | ASESORÍA, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN CIVIL, S.A. DE C.V. | 2022-11-25 | 2023-11-24 | 7951603.93 |  |  |  | 7951603.93 | 3872434.96
2022 |  | 013178002-018-2022 | I-27-2022-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VIALIDAD DE ACCESO EN ZONA OPERATIVA DEL ASLA Y GLORIETA DE SALIDA DE ADUANA IMPORTACIÓN EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS, S.A. DE C.V. | 2022-11-25 | 2023-03-24 | 20135455.89 |  |  |  | 20135455.89 | 11369602.21
2023 |  | 013178002-001-2023 | I-01-2023-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO E INSPECCIONES EN APERTURAS DEL SISTEMA BASCULANTE DEL PUENTE ALBATROS DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.” | DESARROLLO TECNOLOGICO LZC S.A. DE C.V, | 2023-05-02 | 2024-04-30 | 2668242.3 |  |  |  | 2668242.3 | 0
2023 |  | 013178002-002-2023 | I-02-2023-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | “SERVICIO DE TOPOGRAFÍA EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | JOSE LUIS JUSTO ORDUÑO | 2023-05-02 | 2024-04-30 | 4985173.8 |  |  |  | 4985173.8 | 0
2023 |  | 013178002-003-2023 | I-03-2023-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS DIVERSAS EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | GEOTECNIA Y SUPERVISION TECNICA S.A. DE C.V. | 2023-05-02 | 2024-04-30 | 2495644.2 |  |  |  | 2495644.2 | 0
2023 |  | 013178002-005-2023 | I-04-2023-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CRUCE FERROVIARIO ZONA NORTE DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | RICARDO AGUILAR HIDALGO | 2023-05-02 | 2023-08-31 | 3927697.43 |  |  |  | 3927697.43 | 0
2023 |  | 013178002-006-2023 | I-05-2023-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO A VIALIDAD DEL P.S.F. TORRE 5 DEL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | CONSTRUCCIONES HS HERMANOS, S.A. DE C.V. | 2023-05-02 | 2023-08-31 | 5778609.44 |  |  |  | 5778609.44 | 0
2023 |  | 013178002-007-2023 | I-06-2023-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS POTABILIZADORAS EN EL RECINTO PORTUARIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | RICARDO AGUILAR HIDALGO | 2023-06-02 | 2024-04-30 | 3192903.98 |  |  |  | 3192903.98 | 0
|  | 013178002-008-2023 | I-07-2023-G.I. |  | Mantenimiento de la infraestructura portuaria | MANTENIMIENTO GENERAL AL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ALUMBRADO EN ÁREAS COMUNES DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM, S. A. DE C.V. | 2023-06-02 | 2024-04-30 | 3736597.8 |  |  |  | 3736597.8 | 0